## prévisionnel
Etat prévisionnel des dépenses au 03/12/2024
| Poste de l'état prévisionnel | Libellé | Montants | Détails | Etat
| Eclairage | éclairage 20 lux | 10934.49 | SDEG 16 participation de la commune * | devis
| Raccordements | raccordement électrique | 7367.58 | SDEG 16 participation de la commune * | devis
|  | communications électroniques (fourreaux) | 5030.35 | SDEG 16 participation de la commune * | devis
|  | ENEDIS | 3230 | TTC participation forfaitaire | estimation du service
|  | SAUR | 1769 | HT | facture
|  | Total raccordements | 17396.93
| Etudes | architecte | 35000 | HT | marché public forfait provisoire. Le nouveau forfait est à venir
|  | topographiques | 780 | HT | facture
|  | sols | 5740.2 | HT | devis
|  | SPS | 3993 | HT | commandé
|  | RE2020 | 940 | HT | facture
|  | assainissement | 700 | HT | facture
|  | Total études | 47153.2
| Appel d'offres et achats directs | 4 logements T2 + espace partagé | 519706.26 |  | voir les marchés publics qui ont été passés
|  | Mobilier et équipements divers | 15000 |  | 5 cuisines équipées + mobilier salle d'activités communes
|  | TVA 5,5 % | 31274.57 | s'applique sur les postes en bleu | La TVA est avancée à 20% par la commune sur le compte de TVA et les services fiscaux remboursent l'avance à la demande
|  | TVA 20% | 3000 | uniquement sur le poste en vert
|  | Total | 568980.83
| Total général |  | 644465.45 | TTC
* | la participation de la commune correspond au reste à charge à verser au SDEG 16 sur le montant TTC des travaux à réaliser
| A Aussac-Vadalle, le 03 décembre 2024 |  |  |  | Gérard Liot, le Maire

## mandatés à ce jour
Etat des dépenses au 22/07/2025
| Poste de l'état prévisionnel | Libellé | Montants | payées TTC | Etat
| Eclairage | éclairage 20 lux | 10934.49 |  | devis
| Raccordements | raccordement électrique | 7367.58 |  | devis
|  | communications électroniques (fourreaux) | 5030.35 |  | devis
|  | ENEDIS | 3230 | 2098.8
|  | SAUR | 1769 | 2122.8
|  | Total raccordements | 17396.93 | 4221.6
| Etudes | architecte | 35000 | 48710.64 | marché public forfait provisoire. Le nouveau forfait est à venir
|  | topographiques YSEA | 780 | 936
|  | sols OPTISOL | 5740.2 | 4512.24
|  | APMS | 3993 | 4791.6
|  | RE2020 ACTIS ENERGIE | 940 | 1128
|  | assainissement HYDRO INVEST | 700 | 840
|  | perméabilité |  | 1440
|  | DILA |  | 864
|  | Total études | 47153.2 | 63222.48
| Appel d'offres et achats directs | 4 logements T2 + espace partagé | 519706.26 | 580669.78 | voir les marchés publics qui ont été passés
|  | Mobilier et équipements divers : | 15000 | 12175.12 |  | 1310.6
|  | hottes |  | 1500
|  | jardinieres |  | 556
|  | bornes WIFI |  | 1243
|  | local poubelles |  | 428.96
|  | TV / réfrigérateur |  | 597.54
16500.62
|  | TVA 5,5 % | 31274.57 |  | La TVA est avancée à 20% par la commune sur le compte de TVA et les services fiscaux remboursent l'avance à la demande
|  | TVA 20% | 3000
|  | Total | 568980.83
| Total général |  | 644465.45 | TTC
* | la participation de la commune correspond au reste à charge à verser au SDEG 16 sur le montant TTC des travaux à réaliser
| A Aussac-Vadalle, le 03 décembre 2024 |  |  |  | Gérard Liot, le Maire