## Feuil1
Commune d'Aussac Vadalle
Construction d'une résidence séniors (Tr01)
PLANNING PREVISIONNEL (Hors intempéries/congès)
[6 empty] | 2024 | [23 empty] | 2025
[6 empty] | juin |  |  |  | juillet |  |  |  | septembre |  |  |  | octobre |  |  |  | novembre |  |  |  | décembre |  |  |  | janvier |  |  |  | février |  |  |  | mars |  |  |  | avril
|  | M01 |  |  |  | M02 |  |  |  | M03 |  |  |  | M04 |  |  |  | M05 |  |  |  | M06 |  |  |  | M07 |  |  |  | M08 |  |  |  | M09 |  |  |  | M10 |  |  |  | M11
N° | LOTS | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44
PREPARATION
01 | TERRASSEMENT VRD |  |  |  |  | Terrassement logements |  |  |  | Salle com | [11 empty] | Tranchées tous réseaux | [13 empty] | Révêtements finitions assainissement
02 | GROS ŒUVRE | [8 empty] | Fond élévations Logements | [7 empty] | Fond élévations Salle com |  |  |  |  | Finitions
03 | RAVALEMENT | [27 empty] | Ensemble des ravalements
04 | CHARPENTE BOIS | [15 empty] | Charp logements |  |  |  |  | Charp Salle com
05 | COUVERTURE TUILES-ZINGUERIE | [16 empty] | Couv/zing Lgts
07 | MENUISERIES EXTERIEURES | [18 empty] | Appro/fab | [5 empty] | Pose ensemble baies
08 | MENUISERIES INTERIEURES | [24 empty] | Appro
09 | DOUBLAGES/CLOISONS/PLAFONDS | [26 empty] | Plâtreire logements | [5 empty] | Plaf |  |  | platreire Salle Com |  |  |  | Plaf
10 | REVETEMENTS SOLS SOUPLES | [34 empty] | Sols souples
11 | PEINTURE | [38 empty] | Peinture finitions
12 | PLOMBERIE SANITAIRE | [28 empty] | Diistrib | [7 empty] | appareillage |  |  |  |  | mise en service
13 | ELECTRICITE/CHAUFFAGE/VENTIL | [28 empty] | Distrib | [7 empty] | appareillage |  |  |  |  | mise en service
[6 empty] | 22182 |  |  |  | 51011 |  |  |  | 73090 |  |  |  | 53787 |  |  |  | 123007 |  |  |  | 47184 |  |  |  | 32982 |  |  |  | 27442 |  |  |  | 78313 |  |  |  | 46052
[6 empty] | 370261 | [23 empty] | 184789
[6 empty] | études réalisées | [20 empty] | 27054
[6 empty] | TOTAL HT | [20 empty] | 397315
[6 empty] | part de TVA | [20 empty] | 79463 |  |  | 36957.8
[6 empty] | TOTAL TTC | [20 empty] | 476778 |  |  | 221746.8
698524.8
| RECETTES | à percevoir | perçu
| CD16 | 60000 | 18000
| CARSAT | 100000
| PREF DETR/DSIL | 13300
| PREF DETR/DSIL | 57170
| CD16 CNSA | 40000
| Reversement TVA 14,5% | 101286.096
| TOTAL | 371756.096
| RESTE à charge pour la commune | 326768.704
Pour mémoire :
Dépenses 2023 = 2 904,00 € (TTC)