## travaux SDEG
|  | COMMUNE théorique | Total des travaux | COMMUNE réel | FCTVA
FONCT | Communications Electroniques (CER) / AOOV2-2019/2021-PR-348 | 72917.5 | 109549.01 | 45645.42 | 17970.42
FONCT | Orange (Etude / câblage) - 2022-HM-19 / 2022-HM-20 | 13233.94 | 13233.94 | 13233.94
INVT | Effacement élec (Hors CER) / AOOV2-2019/2021-PR-350 | 31417.75
FONCT | Communications Electroniques (Hors CER) / AOOV2-2019/2021-PR-351 | 63000 | 49727.98 | 43511.98 | 8157.38
INVT | Eclairage Public hors concession / AOOV2-2019/2021-EP.HC-340 | 0 | 0 | 0
INVT | Eclairage Public matériel / AOOV2-2019/2021-EP-1227 | 45216.75
|  | 225785.94 | 172510.93 | 102391.34 | 26127.8
|  | 76634.5 |  | 58879.36

## Suivi des travaux
Dépenses - recettes Traverse de VADALLE
| HT |  | TTC |  |  |  |  | HT | TTC
Montant du marché | 17600 |  | 21120 |  |  | Montant du marché |  | 4900 | 5880
| BETG Suivi complet de l'opération | [5 empty] | Atelier du Sablier Assistance paysagère
| HT | date |  | HT | TTC | HT | date | HT | TTC |  | date | HT | TTC
Cumuls |  |  |  | 17600 | 21120 | Cumuls |  | 4900 | 5880 | Cumuls |  | 0 | 0
Avant projet | 3900 | 2020-12-10 | 80% | 3120 | 3744 | 1050 | 2021-10-20 | 1050 | 1260 | Situation n°1
|  | 2021-02-18 | 20% | 780 | 936
Projet | 4375 | 2021-09-14 | 30% | 1312.5 | 1575 | 1250 | 2021-10-20 | 1250 | 1500 | Situation n°2
|  | 2021-11-08 | 70% | 3062.5 | 3675
ACT | 1275 | 2022-03-11 | 100% | 1275 | 1530 | 750 | 2022-04-15 | 750 | 900
DET | 7675 | 2022-08-22 | 27% | 2072.25 | 2486.7 | 1550 | 2023-01-31 | 1550 | 1860
|  | 2022-10-11 | 33% | 2532.75 | 3039.3
|  | 2023-01-09 | 25% | 1918.75 | 2302.5
|  | 2023-02-09 | 15% | 1151.25 | 1381.5
AOR | 375 | 2024-08-19 | 100% | 375 | 450 | 300 | 2023-11-30 | 300 | 360
|  |  | Reste à payer | 0 | 0 |  | Reste à payer | 0 | 0
[6 empty] | RESTE A PAYER TTC | 0
Assistance pour la passation des Contrats de Travaux
Direction de l'Exécution du contrat de Travaux
Assistance lors des Opérations de Réception

## FACT LOT 1
Dépenses - recettes Traverse de VADALLE
[8 empty] | phase 1 | phase 2
| HT | TTC |  | RESTE SUR MARCHE HT | -593.17
Montant du marché | 606952.45 | 728342.94 |  | RESTE SUR MARCHE TTC | -711.804
| EUROVIA |  |  |  | SUD OUEST PAVAGE |  |  |  | SIGNALISATION 16 |  |  |  | ETS ROBIN
| date | HT | TTC |  | date | HT | TTC |  | date | HT | TTC |  | date | HT | TTC
Cumuls |  | 567731.3033 | 681277.568 | Cumuls |  | 15746.5833 | 27998 | Cumuls |  | 20776.9 | 53360.4 | Cumuls |  | 3290.8333 | 3949
Avance | 2022-05-23 | 25734.6 | 30881.52 | Situation n°1 | 2022-06-24 | 5239.4167 | 6287.3 | Situation n°1 | 2022-08-22 | 925 | 1110 | Situation n°1 | 2022-11-10 | 3290.8333 | 3949
Situation n°1 | 2022-05-23 | 58880 | 70656 | Situation n°2 | 2022-08-22 | 2350.5 | 2820.6 | Situation n°2 | 2023-01-09 | 14674.0667 | 17608.88
Situation n°2 | 2022-06-24 | 44681.58 | 53617.9 | Situation n°3 | 2022-08-22 | 5676.6667 | 6812 | Situation n°3 | 2023-08-30 | 5177.8333 | 6213.4
Situation n°3 | 2022-08-23 | 52971.5 | 63565.8 | Situation n°4 | 2022-11-10 | 2480 | 2976
Situation n°4 | 2022-08-23 | 52608.3333 | 63130
Situation n°5 | 2022-09-16 | 39550 | 47460
Révision de prix | 2022-09-16 | 15036.8667 | 18044.24
Situation n°6 | 2022-10-06 | 118462.29 | 142154.748
Situation n°7 | 2022-11-10 | 60365.0667 | 72438.08
Situation n°8 | 2023-01-09 | 46620.9333 | 55945.12
Situation n°9 Phase 1 | 2023-08-30 | 52820.1333 | 63384.16
Situation n°9 Phase 2
[7 empty] | 9102.1 |  |  |  | 28428.12
|  | HT | 607545.62 |  |  | 607545.62
|  | TTC | 729054.744 |  |  | 729054.744
346341.12 | [9 empty] | 506540.108 | 422116.7567
12837.28
333503.84
[5 empty] | pour la phase 2 | 152917.08
|  | 180313.7 |  |  |  | 199714.64
766584.968 | payés TTC
60413.21
Note on A15: Utilisateur: pour les situations 1 à 5
Note on C16: Utilisateur: situation 6 + sa révision de prix
Note on A17: Utilisateur: après déduction de l'avance

## FACT LOT 2
Dépenses - recettes Traverse de VADALLE
| HT | TTC |  |  | SUIVI DE DEPENSE | -2497.6017
Montant du marché | 38401.09 | 46081.308
JARDINS DE L'ANGOUMOIS
| date | HT | TTC |  |  | date | HT | TTC
Cumuls |  | 40898.6917 | 49078.43 | mandat--BJ | Cumuls |  | 0 | 0
Situation n°1 | 2023-01-24 | 25814.7083 | 30977.65 | 82--15 | Situation n°1
Situation n°2 - DGD | 2023-11-23 | 14105.3833 | 16926.46 | 746--189 | Situation n°2
Facture F23000114 | 2023-11-27 | 978.6 | 1174.32 | 702--175 | Situation n°3
Situation n°4
Situation n°5
Situation n°6
Situation n°7
Situation n°8
Situation n°9
Situation n°10
Situation n°11
Situation n°12
Situation n°13
Situation n°14
-2997.122
Montant actualisé +4% | 48062.8042
soit une actualisation de | 1981.4962
avenant à venir
1527.6
Note on B4: Utilisateur: tranche ferme+TO1+TO2

## SUB CD16
| Montant accordé | % des travaux | Montant corrigé | Versement 1 | Versement 2 | Solde | Total versements | Suivi corrigé
AMENDES DE POLICE 2020 | 35000 |  |  | 35000 |  |  | 35000
BANDE DE ROULEMENT | 68000 |  |  | 47600 |  | 20400 | 68000
SCHEMA DU BATI 2021 | 45000 | 30% | 150000 | 36000 |  | 9000 | 45000 | 45000
SCHEMA DU BATI 2022 | 45900 | 30% | 153000 | 36720 |  | 9180 | 45900 | 45900
AMENDES DE POLICE 2022 | 12000 |  |  | 12000 |  |  | 12000
205900
Note on E3: Utilisateur: versé en 2020
Note on G4: Utilisateur: versé le 22.11.2022
Note on E5: Utilisateur: demande envoyée le 24/08/2022
Note on G5: Utilisateur: versé le 10.11.2022
Note on E6: Utilisateur: demande envoyée le 24/08/2022
Note on G6: Utilisateur: versé le 10.11.2022
Note on E7: Utilisateur: versé le 19.10.2022

## SUB DETR
| Montant accordé | % des travaux | Plafond | Versement 1 | Versement 2 | Solde | Total versements | Suivi corrigé | Reste
DETR Phase 1 | 198000 | 45% | 440000 | 59400 | 99000 | 39600 | 198000 | 198000 | 0 | 1
DETR Phase 2 | 59871.76 | 40% | 136885.54 | 17961.528 | 29935.88 | 6856.808 | 54754.216 | 54754.216 | 5117.544 | 0.91452
|  |  | 576885.54 | 77361.528 |  |  | 252754.216 | 252754.216 | 5117.544
| 257871.76 | [7 empty] | -64582.456
Imputations P2 | 61295 | 54754.216
66135
127430
29935.88
| 59400 |  | 17961.528 |  | 41910.232
| 99000 |  | 29935.88
54754.216
27377.108
54754.216
Note on B3: Utilisateur: montant travux HT 440000€
Note on E3: Utilisateur: versé le 28.10.2021
Note on F3: Utilisateur: versé le 02.11.2022
Note on B4: Utilisateur: montant des travaux HT 149679,40€
Note on E4: Utilisateur: versé le 17.06.2022 avance de 30%
Note on F4: Utilisateur: ok 20.10.2023

## Acompte DETR Phase 1
Etat récapitulatif HT Traverse de Vadalle DETR Phase 1
| EUROVIA |  |  |  | SUD OUEST PAVAGE |  |  |  | SIGNALISATION 16
| date | HT | mandat/bordereau |  | date | HT | mandat/bordereau |  | date | HT | mandat/bordereau
Cumuls |  | 407925.17 |  | Cumuls |  | 13266.5833 |  | Cumuls |  | 925
Avance | 2022-05-23 | 25734.6 | 305 -- 54 | Situation n°1 | 2022-06-24 | 5239.4167 | 384 -- 74 | Situation n°1 | 2022-08-22 | 925 | 490 -- 102
Situation n°1 | 2022-05-23 | 58880 | 340 -- 67 | Situation n°2 | 2022-08-22 | 2350.5 | 488 -- 102
Situation n°2 | 2022-06-24 | 44681.58 | 383 -- 74 | Situation n°3 | 2022-08-22 | 5676.6667 | 489 -- 102
Situation n°3 | 2022-08-23 | 52971.5 | 500 -- 105
Situation n°4 | 2022-08-23 | 52608.3333 | 501 -- 105
Situation n°5 | 2022-09-16 | 39550 | 548 -- 122
Révision de prix | 2022-09-16 | 15036.8667 | 549 -- 122
Situation n°6 | 2022-10-06 | 118462.29 | 591 -- 134
| TOTAL | HT | 422116.7533
Fait à aussac-Vadalle, le 10 octobre 2022
Gérard LIOT |  |  |  |  | Visa du comptable
Le Maire
30881.52
5146.92
Note on A15: Utilisateur: pour les situations 1 à 5
Note on C16: Utilisateur: situation 6 + sa révision de prix

## Acompte DETR Phase 2
Etat récapitulatif HT Traverse de Vadalle DETR Phase 2
EUROVIA | [5 empty] | SUD OUEST PAVAGE | [5 empty] | SIGNALISATION 16 | [5 empty] | LES JARDINS DE L'ANGOUMOIS
N° facture |  | date | HT | TTC | mandat--bordereau | N° facture |  | date | HT | TTC | mandat--bordereau | N° facture |  | date | HT | TTC | mandat--bordereau | N° facture |  | date | HT | TTC | mandat--bordereau
F322A573.22.18006540 | Sit. n°7 | 2022-11-10 | 54063.98 | 72438.08 | 660--154 | 00002293 | Sit. n°4 | 2022-11-10 | 2976 | 2976 | 661--154 | F2211046 | Sit. n°2 | 2023-01-09 | 17608.88 | 17608.88 | 48--5 |  | Sit. n°3 | 2023-01-10 | 25814.71 | 30977.652 | 82--15
F322A573.22.18007514 | Sit. n°8 | 2023-01-09 | 43686.12 | 55945.12 | 47--5 | [6 empty] | F2306004 | DGD | 2023-08-30 | 3945.5 | 3945.5 | 508-135
6000203121 | DGD | 2023-08-30 | 38997.97 | 40584.16 | 509--135 | [6 empty] | F2302004 | DGD | 2023-08-30 | 2267.9 | 2267.9 | 508-135
ligne 2 (=64%)
| Part non éligible à la DETR : |  | 93633.5
Cumuls |  |  | 43114.57 | 51737.484 |  | Cumuls |  |  | 2976 | 2976 |  | Cumuls |  |  | 23822.28 | 23822.28 |  | Cumuls |  |  | 25814.71 | 30977.652
ETS ROBIN | [5 empty] | BETG | [5 empty] | ATELIER DU SABLIER
N° facture |  | date | HT | TTC | mandat--bordereau | N° facture |  | date | HT | TTC | mandat--bordereau | N° facture |  | date | HT | TTC | mandat--bordereau
FV01309 | Sit. n°1 | 2022-11-10 | 3949 | 3949 | 662--154 | 2020-11-1863 | Avant projet | 2020-12-10 | 3120 | 3744 | 646--111 | 21-795 | Avant projet | 2021-10-20 | 1050 | 1260 | 615--79
[6 empty] | 2021-01-1885 | Avant projet | 2021-02-18 | 780 | 936 | 132--12
[6 empty] | 2021-08-1999 | Projet | 2021-09-14 | 1312.5 | 1575 | 553--66 | 21-795 | Projet | 2021-10-20 | 1250 | 1500 | 615--79
[6 empty] | 2021-10-2015 | Projet | 2021-11-08 | 3062.5 | 3675 | 634--84
[6 empty] | 2022-02-2083 | ACT | 2022-03-11 | 1275 | 1530 | 181--27
[6 empty] | 2022-07-2147 | DET | 2022-08-22 | 2072.25 | 2486.7 | 499--104
[6 empty] | 2022-09-2177 | DET | 2022-10-11 | 2532.75 | 3039.3 | 611--138 | 22-837 | ACT | 2022-04-15 | 750 | 900 | 256--43
[6 empty] | 2022-10-2236 | DET | 2023-01-09 | 1918.75 | 2302.5 | 49--5 | 22-874 | DET | 2023-01-31 | 1550 | 1860 | 94--20
[6 empty] | 2023-01-2257 | DET | 2023-02-09 | 1151.25 | 1381.5 | 125--29
Cumuls |  |  | 3949 | 3949 |  |  | Cumuls |  | 17225 | 20670 |  | Cumuls |  |  | 4600 | 5520
MONTANT TOTAL HT : |  |  |  |  | 121501.56
MONTANT TVA : |  |  |  |  | 18150.856
MONTANT TOTAL TTC : |  |  |  |  | 139652.416
Fait à Aussac-Vadalle, le 26 septembre 2023 | [10 empty] | Visa du comptable
Gérard LIOT
Le Maire
Note on D12: Utilisateur: établi sur le cumul de la situation 8

## Solde DETR Phase 1
Etat récapitulatif HT Traverse de Vadalle DETR Phase 1
EUROVIA | [5 empty] | SUD OUEST PAVAGE | [5 empty] | SIGNALISATION 16
N° facture |  | date | HT | TTC | mandat--bordereau | N° facture |  | date | HT | TTC | mandat--bordereau | N° facture |  | date | HT | TTC | mandat--bordereau
| Cumuls |  | 424086.8567 | 512310.208 |  |  | Cumuls |  | 15919.9 | 15919.9 |  |  | Cumuls |  | 1110 | 1110
| Avance | 2022-05-23 | 25734.6 | 30881.52 | 305 -- 54 | 00001999 | Sit. n°1 | 2022-06-24 | 6287.3 | 6287.3 | 384 -- 74 | F2206060 | Sit. n°1 | 2022-08-22 | 1110 | 1110 | 490 -- 102
F322A573.22.18002329 | Sit. n°1 | 2022-05-23 | 58880 | 70656 | 340 -- 67 | 00002066 | Sit. n°2 | 2022-08-22 | 2820.6 | 2820.6 | 488 -- 102
F322A573.22.18002990 | Sit. n°2 | 2022-06-24 | 43633.7 | 53617.9 | 383 -- 74 | 00002143 | Sit. n°3 | 2022-08-22 | 6812 | 6812 | 489 -- 102
F322A573.22.18003903 | Sit. n°3 | 2022-08-23 | 52316.4 | 63565.8 | 500 -- 105
F322A573.22.18004264 | Sit. n°4 | 2022-08-23 | 51473 | 63130 | 501 -- 105
F322A573.22.18005113 | Sit. n°5 | 2022-09-16 | 39550 | 47460 | 548 -- 122
F322A573.22.18005114 | Révision de prix | 2022-09-16 | 15036.8667 | 18044.24 | 549 -- 122
F322A573.22.18005733 | Sit. n°6 | 2022-10-06 | 108681 | 130417.2 | 591 -- 134
F322A573.22.18005734 | Sit. n°6 | 2022-10-06 | 9781.29 | 11737.548 | 591--134
| Sit. n°9 DGD | 2023-08-30 | 19000 | 22800 | 509--135
(ligne 1 = 36%)
|  | MONTANT TOTAL HT : |  |  | 441116.7567
|  | MONTANT TVA : |  |  | 88223.3513
|  | MONTANT TOTAL TTC : |  |  | 529340.108
Fait à aussac-Vadalle, le 26 septembre 2023
Gérard LIOT | [7 empty] | Visa du comptable
Le Maire
Note on B15: Utilisateur: pour les situations 1 à 5
Note on D16: Utilisateur: situation 6 + sa révision de prix

## Acompte DETR Phase 2 PREF
Traverse de Vadalle DETR Phase 2
Tableau des factures acquittées
Date | Mandat N° | N° facture | Objet | Entreprise | Réalisé TTC | Réalisé HT
2020-12-10 | 646 | 2020-11-1863 | Avant projet | BETG | 3744 | 3120
2021-02-18 | 132 | 2021-01-1885 | Avant projet | BETG | 936 | 780
2021-09-14 | 553 | 2021-08-1999 | Projet | BETG | 1575 | 1312.5
2021-10-20 | 615 | 21-795 | Avant projet | ATELIER DU SABLIER | 1260 | 1050
2021-10-20 | 615 | 21-795 | Projet | ATELIER DU SABLIER | 1500 | 1250
2021-11-08 | 634 | 2021-10-2015 | Projet | BETG | 3675 | 3062.5
2022-03-11 | 181 | 2022-02-2083 | ACT | BETG | 1530 | 1275
2022-04-15 | 256 | 22-837 | ACT | ATELIER DU SABLIER | 900 | 750
2022-08-22 | 499 | 2022-07-2147 | DET | BETG | 2486.7 | 2072.25
2022-10-11 | 611 | 2022-09-2177 | DET | BETG | 3039.3 | 2532.75
2022-11-10 | 660 | F322A573-22-18006540 | Situation 7 | EUROVIA | 72438.08 | 54063.98
2022-11-10 | 661 | 00002293 | Situation 4 | SUD OUEST PAVAGE | 2976 | 2976
2022-11-10 | 662 | FV01309 | Situation 1 | ETS ROBIN | 3949 | 3949
2023-01-09 | 47 | F322A573-22-18007514 | Situation 8 | EUROVIA | 55945.12 | 43686.12
2023-01-09 | 48 | F2211046 | Situation 2 | SIGNALISATION 16 | 17608.88 | 17608.88
2023-01-09 | 49 | 2022-10-2236 | DET | BETG | 2302.5 | 1918.75
2023-01-24 | 82 | Fact du 19.01.2023 | Situation 3 | LES JARDINS DE L'ANGOUMOIS | 30977.65 | 25814.71
2023-01-31 | 94 | 22-874 | DET | ATELIER DU SABLIER | 1860 | 1550
2023-02-09 | 125 | 2023-01-2257 | DET | BETG | 1381.5 | 1151.25
2023-08-30 | 508 | F2306004 | DGD | SIGNALISATION 16 | 3945.5 | 3945.5
2023-08-30 | 508 | F2302004 | DGD | SIGNALISATION 16 | 2267.9 | 2267.9
2023-08-30 | 509 | 6000203121 | DGD | EUROVIA | 40584.16 | 38997.97
TOTAL |  |  |  |  | 256882.29 | 215135.06
déduction de la part non éligible à la DETR |  |  |  |  | -112360.2 | -93633.5
solde éligible |  |  |  |  | 144522.09 | 121501.56
Certifié exact par le comptable, |  |  |  |  | par le Maire, Gérard LIOT

## Solde DETR Phase 1 PREF
Traverse de Vadalle DETR Phase 1
Tableau des factures acquittées
Date | Mandat N° | N° facture | Objet | Entreprise | Réalisé TTC | Réalisé HT
2022-05-23 | 305 |  | Avance | EUROVIA | 30881.52 | 25734.6
2022-05-23 | 340 | F322A573-22-18002329 | Situation 1 | EUROVIA | 70656 | 58880
2022-06-24 | 383 | F322A573-22-18002990 | Situation 2 | EUROVIA | 53617.9 | 43633.7
2022-06-24 | 384 | 00001999 | Situation 1 | SUD OUEST PAVAGE | 6287.3 | 6287.3
2022-08-22 | 488 | 00002066 | Situation 2 | SUD OUEST PAVAGE | 2820.6 | 2820.6
2022-08-22 | 489 | 00002143 | Situation 3 | SUD OUEST PAVAGE | 6812 | 6812
2022-08-22 | 490 | F2206060 | Situation 1 | SIGNALISATION 16 | 1110 | 1110
2022-08-23 | 500 | F322A573-22-18003903 | Situation 3 | EUROVIA | 63565.8 | 52316.4
2022-08-23 | 501 | F322A573-22-18004264 | Situation 4 | EUROVIA | 63130 | 51473
2022-09-16 | 548 | F322A573-22-18005113 | Situation 5 | EUROVIA | 47460 | 39550
2022-09-16 | 549 | F322A573-22-18005114 | Révision de prix | EUROVIA | 18044.24 | 15036.87
2022-10-06 | 591 | F322A573-22-18005733 | Situation 6 | EUROVIA | 130417.2 | 108681
2022-10-06 | 591 | F322A573-22-18005734 | Situation 6 | EUROVIA | 11737.55 | 9781.29
2023-08-30 | 509 |  | Situation 9 DGD | EUROVIA | 22800 | 19000
TOTAL |  |  |  |  | 529340.11 | 441116.76
Certifié exact par le comptable, |  |  |  |  | par le Maire, Gérard LIOT
Note on G21: Utilisateur: - part non éligible à la DETR 93 633,50€ HT
Note on G33: Utilisateur: - part non éligible à la DETR 93 633,50€ HT

## Solde DETR Phase 2
Traverse de Vadalle DETR Phase 2
Tableau des factures acquittées
Date | Mandat N° | N° facture | Objet | Entreprise | Réalisé TTC | Réalisé HT
2020-12-10 | 646 | 2020-11-1863 | Avant projet | BETG | 3744 | 3120
2021-02-18 | 132 | 2021-01-1885 | Avant projet | BETG | 936 | 780
2021-09-14 | 553 | 2021-08-1999 | Projet | BETG | 1575 | 1312.5
2021-10-20 | 615 | 21-795 | Avant projet | ATELIER DU SABLIER | 1260 | 1050
2021-10-20 | 615 | 21-795 | Projet | ATELIER DU SABLIER | 1500 | 1250
2021-11-08 | 634 | 2021-10-2015 | Projet | BETG | 3675 | 3062.5
2022-03-11 | 181 | 2022-02-2083 | ACT | BETG | 1530 | 1275
2022-04-15 | 256 | 22-837 | ACT | ATELIER DU SABLIER | 900 | 750
2022-08-22 | 499 | 2022-07-2147 | DET | BETG | 2486.7 | 2072.25
2022-10-11 | 611 | 2022-09-2177 | DET | BETG | 3039.3 | 2532.75
2022-11-10 | 660 | F322A573-22-18006540 | Situation 7 | EUROVIA | 72438.08 | 54063.98
2022-11-10 | 661 | 00002293 | Situation 4 | SUD OUEST PAVAGE | 2976 | 2976
2022-11-10 | 662 | FV01309 | Situation 1 | ETS ROBIN | 3949 | 3949
2023-01-09 | 47 | F322A573-22-18007514 | Situation 8 | EUROVIA | 55945.12 | 43686.12
2023-01-09 | 48 | F2211046 | Situation 2 | SIGNALISATION 16 | 17608.88 | 17608.88
2023-01-09 | 49 | 2022-10-2236 | DET | BETG | 2302.5 | 1918.75
2023-01-24 | 82 | Fact du 19.01.2023 | Situation 3 | LES JARDINS DE L'ANGOUMOIS | 30977.65 | 25814.71
2023-01-31 | 94 | 22-874 | DET | ATELIER DU SABLIER | 1860 | 1550
2023-02-09 | 125 | 2023-01-2257 | DET | BETG | 1381.5 | 1151.25
2023-08-30 | 508 | F2306004 | DGD | SIGNALISATION 16 | 3945.5 | 3945.5
2023-08-30 | 508 | F2302004 | DGD | SIGNALISATION 16 | 2267.9 | 2267.9
2023-08-30 | 509 | 6000203121 | DGD | EUROVIA | 40584.16 | 38997.97
2023-11-30 | 708 | 23-918 |  | ATELIER DU SABLIER | 360 | 300
2023-11-27 | 746 |  | DGD | LES JARDINS DE L'ANGOUMOIS | 16926.46 | 14105.38
2023-11-13 | 702 | F23000114 |  | LES JARDINS DE L'ANGOUMOIS | 1174.32 | 978.6
15383.98
TOTAL |  |  |  |  | 275343.07 | 230519.04
déduction de la part non éligible à la DETR |  |  |  |  | -112360.2 | -93633.5
solde éligible |  |  |  |  | 162982.87 | 136885.54
Certifié exact par le comptable, |  |  |  |  | par le Maire, Gérard LIOT