Centre socioculturel – AUSSAC-VADALLE

Remarques anomalies 

suite visite du 24 juillet 2006 à 11h00
Salle  des association

· 2 dalles tâchées plafond entrée

· joint sous les plinthes craqué 

· plusieurs dalles jaunies
· 1 carreau de sol à gauche en entrant plus haut que les autres
Hall d’entrée

· jour entre le mur et le plafond

· Hall d ‘entrée principale manque joints intérieur de l’ imposte et ferme porte de l’autre porte

· parvis d’entrée non terminé

WC Femmes

· problème sur la chasse-d’eau gauche

WC Handicapés

· interrupteur pas fixé 

· Robinet force

· Distributeur papier pas fixé

WC Hommes

· lavabo fuit et problème d’écoulement

WC Handicapés

· Distributeur papier pas fixé

· Lavabo grille tordue

WC dans local de rangement

· mettre un cache poignée avec clefs

local de rangement

· Fuite au siphon du lavabo

· dalles tâchées plafond
· encadrement porte rangement extérieur manque de joint (crépi) ou nettoyage de tous les encadrements ( remarque valable pour tous les portes extérieures )
Grande salle 

· Joints placo mur du Nord et idem sur les autres murs

· Joints du parquet ( barre de seuil plus large ou mettre un système différent )

· Les vitres des trappes de désenfumage n’ont pas été peintes

· Plaque au plafond trouées au dessus du bar et fil inox 

· Angle et mur nord/ouest et autres murs pas de joints sous les plinthes

· Réglage poignée châssis ouvrant mur ouest

· Les joints sous et autour des châssis trapèze pas faits

· les 2 Poignées d’ouverture châssis trapèze pas fixées et trop hautes

· Manque déflecteurs extérieurs  (sortie de secours)

· Mur extérieur ouest support dalle  - deux chevilles ne tiennent pas

· manque  coffrets + guides des rideaux électriques + nettoyage des tissus à faire  + sens des rideaux donc de la couleur ?

· Manque rideaux sur les châssis trapèze

· Pas de cache sur le coté  des aérothermes

Cuisine

· Luminaires cuisine à nettoyer (peinture)

· Raccord interrupteur et raccord hotte

· Raccord plaque à coté de la hotte au dessus de la couverture anti-feu

· Pas de ferme porte cuisine vers extérieur

· Baguette cuisine faïence (entre propre et sortie) trop courte et les autres trop longues

Local technique

· Pas de plafond en placo

Autres 

· Réglage cycle changement 1 heure

· Reprise d es plaques de déco du bar (jour entre plaque et support) vu avec M. Broussard

· Feu clignotant carré par Terratrans

· crépi manquant coté aérateur extérieur au droit du local de la plonge

· crépi à reprendre au dessus de la porte d’accès de la chaufferie

· Event tuyau du fioul pas peint

· rehausses extérieures ?

· Et le nettoyage des vitres et des châssis de portes pas prévu pas les peintres !!

· reste deux gaines une verte et une rouge sur la face avant de la salle qui restent sans savoir à quoi elles sont destinées ?

· Sur le passage du camion au niveau de la salle des associations l’eau reste et ne s’évacue pas

