Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que suite à la note pré-opérationnelle de l'ATD16, il propose de retenir pour la Traverse de Vadalle :

# Montant du projet :

# Le montant des travaux envisagé est de l’ordre de 500 000 € HT, hors travaux des venelles et hors couche de roulement. Il se décompose comme suit :

# Aménagement de l’entrée Ouest RD15 : 290 000 € HT,

# Aménagement de l’entrée Est RD15 : 210 000 HT.

# Pour mémoire  Aménagement des venelles : 42 000 € HT.

# Le montant des études retenu est de l’ordre de 25 000 € HT hors suivi des travaux de la phase 2.

# Périmètre du projet :

# Aménagement de l’entrée Ouest RD15

# Aménagement de l’entrée Est RD15

# Aménagement des venelles.

# Le plan en PJ précise le périmètre.

# Découpage des phases :

# Les travaux seront découpés en deux phases et chacune en plusieurs sous phases.

# Phase 1 : RD15

# Sous phase 1 : Partie OUEST

# Sous phase 2 : partie EST

# Phase 2 : Venelles

# Les sous phases relatives aux venelles seront définies ultérieurement.

Dépôt de demande de subvention (amende de police) : septembre 2020  phase 1  sous phase Partie Ouest

Lancement de la consultation de Maîtrise d’œuvre : Juillet  2020 ;

Début des études de maîtrise d’œuvre : Août 2020 ;

Validation de l’Avant Projet : octobre 2020,

Validation du Comité d’effacement des réseaux Novembre 2020,

Dépôt des demandes de subventions DETR et DSIL Décembre 2020, pour la phase 1

Lancement des travaux d’effacement des réseaux Février 2021,

Dépôt de demande de subvention (amende de police) : Mars 2021 phase 1  sous phase Partie Est

Lancement de la consultation des entreprises : Juin 2021,

Septembre / Octobre 2021 démarrage des travaux, durée 4 mois.

Le Conseil après en avoir délibéré à l'unanimité :

- Décide de retenir les éléments énoncés ci-dessus de la note pré-opérationnelle de l'ATD16,

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet;