Opération
Mansle Sud
Intervenants:
maître d'ouvrage DREAL PC
maître d’œuvre DIRA SIRPC
Date: 03 juillet 2012

---
Opération Mansle Sud
- Rappel sur la nature des travaux envisagés avec les financements CPER+PDMI
- Point sur l'avancée du chantier (tranche ferme)
  - Les travaux réalisés à ce jour
  - Les aléas rencontrés
- Le phasage de mise sous circulation à venir
- La mise en service de la tranche ferme

---
Avancée du chantier (TF)
- Les principaux travaux réalisés :
  - Terrassement de la voie parallèle Est et du giratoire
  - Terrassement du raccordement Est à la RD116
  - Terrassement du bassin de traitement des eaux pluviales d'une partie de la voie parallèle Est et du giratoire Est
- Les aléas rencontrés sur le déroulement de la Tranche Ferme :
  - Poches de matériaux impropres à la réutilisation en remblai routier
  - Mesures de préservation par rapport à la future bretelle d'insertion (travaux d'amorce)
  - Nécessité d'aménagement de sécurité complémentaire (tourne-à-gauche)

---
Avancée du chantier (TF)
- Conséquences des aléas sur le déroulement de la Tranche Ferme :
  - Financières : nécessité de dépôt de ces matériaux impropres + nécessité de purge avant la mise en place de nouveau matériau pour assurer la portance nécessaire + nécessité de nouveau matériau
  - Délais : gestion de la mise en dépôt et des volumes de terrassement supplémentaires, temps de réalisation des purges, mise en place d'un phase tenant compte de la réalisation du tourne à gauche (délai allongé pour éviter mise en place de déviation)

---
Le phasage de la mise sous circulation à venir (TF)
- Phase actuelle (du 20 juin jusque mi-septembre) :
  - Fin de terrassement + enrobés de la voie parallèle Est
  - Fonctionnement de la voie sous l'ouvrage existant portant la RN10 : gabarit réduit en largeur (phase 1 du raccordement au giratoire).
    La bretelle reste ouverte à la circulation.

---
Le phasage de la mise sous circulation à venir (TF)
- Phase de construction du tourne-à-gauche (à compter de mi-septembre) :
  - Durant 1 mois : travaux sous circulation avec alternats pour la réalisation du tourne-à-gauche
  - En parallèle : travaux d'équipements de la voie Est et du giratoire
  - Fonctionnement de la voie sous l'ouvrage existant portant la RN10 : gabarit réduit en largeur (phase 1 du raccordement au giratoire).
    La bretelle reste ouverte à la circulation. Cependant, une fermeture ponctuelle de la voie de raccordement de la RD40 sous l'ouvrage sera nécessaire en fin de phase (environ une semaine) pour les phases de mise en œuvre des enrobés. Une déviation sera mise en place (idem situation du 20 juin), des contacts seront pris avec les carriers et COSEA.

---
Le phasage de la mise sous circulation à venir (TF)
- Phase de travaux sur la bretelle de sortie de l'échangeur de Mansle Sud :
  - Pendant 2 mois : fermeture de la bretelle
  - Mise sous circulation sous chantier de la voie parallèle Est, dans un seul sens de circulation (Angoulême-Mansle) : cet axe servira de déviation.
  - En fin de phase : mise sous circulation de la bretelle qui nécessitera une fermeture ponctuelle du giratoire (de l'ordre d'une journée) afin de finaliser le raccordement. Mise en place d'une déviation ponctuelle (idem 20 juin).

---
Mansle Sud
- La mise en service de la Tranche Ferme :
  - Des travaux terminés pour la fin 2012
  - Pour la voie latérale Est, mise en service définitive par le Conseil Général, dès remise de l'ouvrage, après Inspection Préalable à la Mise en Service effectuée par la Mission d'Appui du Réseau Routier National.

---
Les Tranches conditionnelles
- Les difficultés rencontrées :
  - Nécessité de fouille archéologique sur le barreau rejoignant la RD739
  - Un nécessaire redimensionnement de l'ouvrage d'art aux eurocodes et aux normes sismiques
  - Des surcoûts de la tranche ferme
  - Des aménagements de sécurité complémentaires
  - Des surcoûts prévisibles

---
La suite de l'opération
- Le montant des tranches conditionnelles dépassent les disponibilités financières
- L'ouvrage de rétablissement de la RD116 et la voie de liaison Ouest représentent un enjeu financier supérieur aux crédits affectés
- La liaison RD739 à PI existant implique des fouilles archéologiques préalables
- Nécessité de faire des choix

---
DEBAT