## travaux SDEG
|  | COMMUNE théorique | Total des travaux | COMMUNE réel | FCTVA
FONCT | Communications Electroniques (CER) / AOOV2-2019/2021-PR-348 | 72917.5 | 109549.01 | 45645.42 | 17970.42
FONCT | Orange (Etude / câblage) - 2022-HM-19 / 2022-HM-20 | 13233.94 | 13233.94 | 13233.94
INVT | Effacement élec (Hors CER) / AOOV2-2019/2021-PR-350 | 31417.75
FONCT | Communications Electroniques (Hors CER) / AOOV2-2019/2021-PR-351 | 63000 | 49727.98 | 43511.98 | 8157.38
INVT | Eclairage Public hors concession / AOOV2-2019/2021-EP.HC-340 | 0 | 0 | 0
INVT | Eclairage Public matériel / AOOV2-2019/2021-EP-1227 | 45216.75
|  | 225785.94 | 172510.93 | 102391.34 | 26127.8
|  | 76634.5 |  | 58879.36

## Suivi des travaux
Dépenses - recettes Résidence Séniors
|  | HT |  | TTC | [5 empty] | HT |  | TTC |  |  |  | HT | TTC
Montant du marché |  | 32200 |  | 33971 |  |  |  | Montant du marché |  | 2800 |  | 2954 | Montant du marché |  |  | 3993 | 4791.6
|  | GOUEDO | [6 empty] | Luc Lefebvre Atlantique |  |  |  | APMS
| BJ--MANDAT |  | date |  | HT | TVA | TTC |  | date | HT | TVA | TTC |  | date |  | HT | TTC
Cumuls |  |  |  |  | 32200 | 5074.72 | 33971 | Cumuls |  | 2360 |  | 2832 | Cumuls |  |  | 3166.88 | 3800.256
Etudes d'esquisse | 28--169 | 1932 | 2024-01-15 | 80% | 1545.6 | 309.12 | 1630.608 | 4--45 | 2024-01-15 | 2360 | 472 | 2832 | 561--98 | 2024-08-30 | Phase conception SPS | 300.88 | 361.056
|  |  |  | 20% | 386.4 | 77.28 | 407.652 | [5 empty] | 560--97 | 2024-08-30 | SPS Réalisation Mois 01 | 358.25 | 429.9
Avant-projet sommaire | 28--169 | 3542 | 2024-01-15 | 80% | 2833.6 | 566.72 | 2989.448 | [5 empty] | 653--116 | 2024-10-09 | SPS Réalisation Mois 02 | 358.25 | 429.9
|  |  |  | 20% | 708.4 | 141.68 | 747.362 | [5 empty] | 727--132 | 2024-11-06 | SPS Réalisation Mois 03 | 358.25 | 429.9
Avant-projet définitif | 28--169 | 8762 | 2024-01-15 | 80% | 7009.6 | 1401.92 | 7395.128 | [5 empty] | 826--150 | 2024-12-06 | SPS Réalisation Mois 04 | 358.25 | 429.9
|  |  |  | 20% | 1752.4 | 350.48 | 1848.782 | [5 empty] | 79--11 | 2025-01-21 | SPS Réalisation Mois 05 | 358.25 | 429.9
Etudes de projet | 28--169 | 5406 | 2024-01-15 | 80% | 4324.8 | 864.96 | 4562.664 | [5 empty] | 93--15 | 2025-02-03 | SPS Réalisation Mois 06 | 358.25 | 429.9
|  |  |  | 20% | 1081.2 | 216.24 | 1140.666 | [5 empty] | 176--38 | 2025-03-04 | SPS Réalisation Mois 07 | 358.25 | 429.9
Assistance aux contrats de travaux (ACT) | 106--609 | 644 | 2024-09-19 | 50% | 322 | 64.4 | 339.71 | [5 empty] | 250--54 | 2025-04-04 | SPS Réalisation Mois 08 | 358.25 | 429.9
|  |  |  | 50% | 322 | 64.4 | 339.71
Etudes d'exécution totales | 106--609 | 3542 | 2024-09-19 | 60% | 2125.2 | 425.04 | 2242.086
|  |  |  | 40% | 1416.8 | 283.36 | 1494.724
DET | 106--609 | 7728 | 2024-09-19 | 20% | 1545.6 | 309.12 | 1630.608
|  |  |  | 80% | 6182.4 |  | 6522.432
AOR |  | 644 |  | 65% | 418.6 |  | 441.623
|  |  |  | 25% | 161 |  | 169.855
|  |  |  | 10% | 64.4 |  | 67.942
|  | 36925 |  |  | payé HT |  | reste à payer HT |  |  | payé HT |  | reste à payer HT |  |  |  | payé HT | reste à payer HT
[5 empty] | 25373.6 |  | 6826.4 |  |  | 2360 |  | 440 |  |  |  | 3166.88 | 826.12
Assistance pour la passation des Contrats de Travaux
Direction de l'Exécution du contrat de Travaux
Assistance lors des Opérations de Réception
TTC
Actis-Energie |  | 1404 | Etude thermique réglementaire RE2020
Yséa |  | 936 | Relevé topographique
Optisol |  | 6888.24 | Sondages géotechniques
TOTAL |  | 9228.24
Attention à venir
Avenant N°1 GOUEDO | 3714.06 | HT
OS N°2 | 7618.76 | HT

## ETUDES
Dépenses - recettes Residence Seniors
| HT | TTC |  | RESTE SUR MARCHE HT | 0
Montant du marché |  |  |  | RESTE SUR MARCHE TTC | 0
Actis-Energie |  |  |  | Yséa |  |  |  | Optisol | [5 empty] | HYDRO INVEST
| date | HT | TTC |  | date | HT | TTC |  |  | date | HT | TVA | TTC |  | date | HT | TTC
Cumuls |  | 940 | 1128 | Cumuls |  | 780 | 936 | Cumuls |  |  | 3760.2 |  | 4512.24 | Cumuls |  | 700 | 840
Etude thermique | 2023-06-08 | 940 | 1128 | Relevé topographique | 2023-05-11 | 780 | 936 | étude géotechnique | 4--44 | 2024-01-15 | 3760.2 | 752.04 | 4512.24 | étude préalable à l'assainissement | 2023-07-11 | 700 | 840
TOTAL TTC | 7416.24
TOTAL HT | 6180.2

## SUB CD16
| Montant accordé | % des travaux | Montant corrigé | Versement 1 | Versement 2 | Solde | Total versements | Suivi corrigé
Acquisition-Amélioration de logements locatifs | 60000 |  |  | 18000 |  | 42000 | 60000
CNSA - tranche 1 (4 logements et espace de vie partagée) | 100000 |  |  | 80000
CNSA - tranche 2 (4 logements)
Note on E3: Utilisateur: versé en 2023
Note on G3: Utilisateur: versement le 13/12/2024
Note on E4: Utilisateur: versement le 23/09/2024
Note on G4: Utilisateur: versé le 10.11.2022
Note on E5: Utilisateur: demande envoyée le 24/08/2022
Note on G5: Utilisateur: versé le 10.11.2022
Note on E6: Utilisateur: versé le 19.10.2022

## DETR
| Montant accordé | % des travaux | Plafond | Versement 1 | Versement 2 | Total versements | Suivi corrigé | Reste
DETR | 48816.18 | 10.5% |  | 14644.854 |  |  |  | 34171.326
Note on B3: Utilisateur: montant TRX HT 464 916€
Note on E3: Utilisateur: demande d'avance 30% envoyée le 16.07.2024 versement le 24.07.2024

## CARSAT
| Montant accordé | % des travaux | Montant corrigé | Versement 1 | Versement 2 | Solde | Total versements | Suivi corrigé
CARSAT | 100000 | 15.5% |  | 50000 |  |  | 50000
Note on E3: Utilisateur: demande d'acompte de 50% envoyée le 09/10/2024 versement le 30/12/2024

## Tableau des factures acquittées
RESIDENCE SENIOR GESTION DE LA TVA
Tableau des factures acquittées
Date | Mandat N° | N° facture | Objet | Entreprise | Réalisé TTC | Réalisé HT |  | TVA
2020-12-11 | 647 |  | Acquisition de la parcelle et frais d'acte | ETUDE VALADE-MILAN | 7871.06 | 6559.2167
2023-05-11 | 307 | FA0002085 | Relevé topographique | YSEA | 936 | 780 | 8979.2167 | 156
2023-06-08 | 351 | FA2305-1261 | Etude thermique | ACTIS ENERGY | 1128 | 940 |  | 188
2023-07-11 | 436 | FH/CG / F2023060135 | Etude préalable - Assainissement | HYDRO INVEST | 840 | 700 |  | 140
2024-02-22 | 166 |  | Achat d'unités de publication | DILA | 864 | 720 |  | 144 | 2024-02-01 |  | 144
2024-03-01 | 171 | 23FD1392 | Etude des sols | OPTISOL | 4512.24 | 3760.2 | Code service TVA 01 | 752.04 | 2024-01-01
2024-03-01 | 170 | Note d'honoraire n°2024-01-03 | Frais d'architecte | LEFEBVRE | 2832 | 2360 |  | 472 | 2024-01-02
2024-03-01 | 169 | 2024/01 | Frais d'architecte | GOUEDO | 23570.4 | 19642 |  | 3928.4 | 2024-01-03 | 60.18 | 5212.62
2024-03-13 | 222 |  | Achat d'unités de publication | DILA | 324 | 270 |  | 54 | 2024-03-01 |  | 54
2024-08-30 | 561 | FC9203 | Mission de coordination sécurité | APMS 16 | 361.056 | 300.88 |  | 60.176 | 2024-08-01
2024-08-30 | 560 | FC9633 | Mission de coordination sécurité Réal. Mois 01 | APMS 16 | 429.9 | 358.25 |  | 71.65 | 2024-08-01
2024-08-27 | 548 | FA202401291 | Gros œuvre Situation N°1 | GTC 16 | 26755.8 | 22296.5 |  | 4459.3 | 2024-08-01 |  | 4591.126
2024-09-12 | 594 | 862 | VRD Terrassement Situation N°1 | JPTP | 23400 | 19500 |  | 3900 | 2024-09-01
2024-09-19 | 609 | Facture d'honoraires 02 | Frais d'architecte | GOUEDO | 6877.92 | 5731.6 |  | 1146.32 | 2024-09-01 | -60.18 | 4986.14
2024-10-09 | 653 | FC9732 | Mission de coordination sécurité Réal. Mois 02 | APMS 16 | 429.9 | 358.25 | 118252.6967 | 71.65 | 2024-10-01
2024-10-10 | 655 | FA202401327 | Gros œuvre Situation N°2 | GTC 16 | 40770.96 | 33975.8 |  | 6795.16 | 2024-10-02 |  | 6866.81 | 21854.696
[6 empty] | 109273.48 | 21854.696 | (demande de remboursement de 21 855€ pour la totalité 20%) |  |  |  |  | OK P503
[7 empty] | 15844.6546 | 14.5%
2024-11-06 | 727 | FC9777 | Mission de coordination sécurité Réal. Mois 03 | APMS 16 | 429.9 | 358.25 |  | 71.65 | 2024-11-01
2024-12-05 | 823 | FA202401345 | Gros œuvre Situation N°3 | GTC 16 | 24736.34 | 20613.62 |  | 4122.72
2024-12-05 | 824 | 2496 | Charpente bois Situation N°1 | LASCOUX | 16416 | 13680 |  | 2736
2024-12-05 | 825 | 2497 | Couverture zinguerie Situation N°1 | LASCOUX | 35618.18 | 29681.8167 |  | 5936.3633
2024-12-06 | 826 | FC9831 | Mission de coordination sécurité Réal. Mois 04 | APMS 16 | 429.9 | 358.25 |  | 71.65
2024-12-10 | 841 | F202400054 | Doublage_faux-plafonds_cloisons Situation N°1 | GAYLOR BRUNET | 26749.1 | 22290.9167 |  | 4458.1833
2024-12-10 | 842 | 241203 | Ravalement Situation N°1 | Ets Antonio LAMEIRA | 8037.36 | 6697.8 |  | 1339.56
2024-12-20 | 871 | 365241559695 | Branchement eau potable | SAUR | 2122.8 | 1769 |  | 353.8
[6 empty] | 95449.6533 | 19089.9307 | (demande de remboursement de 19 090€ pour la totalité 20%) |  |  |  |  | OK P503 du 04/02/2025
[7 empty] | 13840.1997 | 14.5%
2025-01-17 | 74--9 | FA202401372 | Gros œuvre LOT 2 Situation N°4 | GTC 16 | 22595.52 | 18829.6 |  | 3765.92
2025-01-21 | 79--11 | FC9883 | Mission de coordination sécurité Réal. Mois 05 | APMS 16 | 429.9 | 358.25 |  | 71.65
2025-01-21 | 80--11 | 2024-11-00414 | Menuiseries extérieures LOT 7 - Sit. 1 | SAS ACTION BOIS | 7488.24 | 6240.2 |  | 1248.04
2025-01-24 | 84--13 | 2024-12-00421 | Menuiseries extérieures LOT 7 - Sit. 2 | SAS ACTION BOIS | 28867.01 | 24055.84 |  | 4811.17
2025-01-24 | 85--13 | FA202501391 | Gros œuvre LOT 2 Situation N°6 | GTC 16 | 2565.6 | 2138 |  | 427.6
2025-01-24 | 86--13 | 2502 | Charpente bois LOT 4 Situation N°2 | LASCOUX | 8565.72 | 7138.1 |  | 1427.62
2025-01-24 | 87--13 | 2503 | Couverture zinguerie LOT 5 Situation N°2 | LASCOUX | 19009.87 | 15841.56 |  | 3168.31
2025-01-24 | 88--13 | 74 | LOT 13 Situation N°1 | SASU SARDELEC | 10052.64 | 8377.2 |  | 1675.44 | 16595.75 | (demande de remboursement de 16 596 € pour la totalité 20%)
2025-02-03 | 90--15 | 250112 | LOT 3 Ravalement Situation N°2 | Ets Antonio LAMEIRA | 2822.64 | 2352.2 |  | 470.44
2025-02-20 | 144--27 | 7516643653 / 242000038752 | Eléments de cuisine HORS MARCHÉ | BRICO DEPOT | 7583.29 | 6319.41 |  | 1263.88
2025-02-03 | 93--15 | FC9926 | Mission de coordination sécurité Réal. Mois 06 | APMS 16 | 429.9 | 358.25 |  | 71.65
2025-02-04 | 96--17 | FA202401384 | Gros œuvre LOT 2 Situation N°5 | GTC 16 | 23607.24 | 19672.7 |  | 3934.54
2025-02-24 | 165--31 | 2025-01-00005 | Menuiseries extérieures LOT 7 - Sit. 3 | SAS ACTION BOIS | 18067.24 | 15056.03 |  | 3011.21
2025-02-24 | 164--31 | 242000039357 | Portes de placard x2 HORS MARCHE | BRICO DEPOT | 171.8 | 143.17 |  | 28.63
2025-02-24 | 163--31 | 242000039472 | Portes de placard x2 HORS MARCHE | BRICO DEPOT | 171.8 | 143.17 |  | 28.63
2025-02-25 | 170--35 | F202500064 | LOT 9 Doublage_faux-plafonds_cloisons Situation N°2 | GAYLOR BRUNET | 9963.66 | 8303.05 |  | 1660.61
2025-02-25 | 171--35 | 2025-1488 | LOT 10 Revêtement sols - Situation N°2 | PEINTURE CHARENTE | 14400 | 12000 |  | 2400
2025-02-25 | 115--21 | 2025-1460 | LOT 10 Revêtement sols - Situation N°1 | PEINTURE CHARENTE | 10800 | 9000 |  | 1800 | 14669.59 | (demande de remboursement de 14 670 €)
2025-03-04 | 212--44 | FC9973 | Mission de coordination sécurité Réal. Mois 07 | APMS 16 | 429.9 | 358.25 |  | 71.65
2025-03-21 | 221--47 | 242000043013 | Eléments de cuisine pour la RS (façades de tiroirs et de hotte) | BRICO DEPOT | 188 | 156.67 |  | 31.33 | 102.98
2025-04-04 | 237--51 | 3623 | LOT 12 Plomberie Sanitaires Climatisation - Situation N°1 | SME CONFORT | 9885.64 | 8238.03 |  | 1647.61
2025-04-04 | 238--51 | 3757 | LOT 8 Menuiseries intérieures - Situation N° 1 | EBENISTERIE CREATION | 6097.22 | 5081.02 |  | 1016.2
2025-04-04 | 252--55 | 92 | LOT 13 Situation N°2 | SASU SARDELEC | 10052.64 | 8377.2 |  | 1675.44
2025-04-07 | 245--54 | 0327-631309331 | Branchement individuel PDL 50001377573021 | ENEDIS | 419.76 | 349.8 |  | 69.96
2025-04-07 | 246--54 | 0327-631309330 | Branchement individuel PDL 50086905792923 | ENEDIS | 419.76 | 349.8 |  | 69.96
2025-04-07 | 247--54 | 0327-631309329 | Branchement individuel PDL 50008613463002 | ENEDIS | 419.76 | 349.8 |  | 69.96
2025-04-07 | 248--54 | 0327-631309328 | Branchement individuel PDL 50094141682923 | ENEDIS | 419.76 | 349.8 |  | 69.96
2025-04-07 | 249--54 | 0327-631309327 | Branchement individuel PDL 50079669902943 | ENEDIS | 419.76 | 349.8 |  | 69.96
2025-04-07 | 250--54 | FD0027 | Mission de coordination sécurité Réal. Mois 08 | APMS 16 | 429.9 | 358.25 |  | 71.65
2025-04-07 | 251--54 | 242000043911 | Eléments de construction (local à poubelles) | BRICO DEPOT | 428.96 | 357.47 |  | 71.49
2025-04-14 | 296--61 | 24200044365 | Façades pour meubles de cuisine | BRICO DEPOT | 198.5 | 165.42 |  | 33.08
2025-04-15 | 2--2 | 7516742458 | Fileurs d'angles bas pour meubles de cuisine | BRICO DEPOT | -81 | -67.5 |  | -13.5
2025-04-29 | 314--65 | FA202501442 | Gros œuvre LOT 2 Situation N°7 | GTC 16 | 10213.8 | 8511.5 |  | 1702.3
2025-04-29 | 313--65 | 2025-1524 | LOT 10 Revêtement sols - Situation N°3 | SAS PEINTURE CHARENTE | 11076 | 9230 |  | 1846
TOTAL |  |  |  |  | 495053.246 | 316353.8
Certifié exact par le comptable, |  |  |  |  | par le Maire, Gérard LIOT
2025-02-25 | 169--34 | F202500059 | Hottes aspirantes tactiles x5 | GAYLOR BRUNET | 1500 | 1250
2025-02-20 | 143--27 | 7516643653 | Plaques vitrocéramiques x5 | BRICO DEPOT | 580.5 | 483.75
[5 empty] | dépenses 2023 HT | 2420
[5 empty] | dépenses 2024 HT | 204723.1333
[5 empty] | dépenses 2025 HT | 200575.79
[5 empty] | TOTAL | 407718.9233
[5 empty] | ACQUISITION PARCELLE | 6559.2167
[6 empty] | 414278.14 | au 28/04/2025

## marchés
Dépenses - recettes Residence Seniors
| LOT 1 TERRASSEMENT_VRD |  |  |  | LOT2 GROS ŒUVRE |  |  |  | LOT 3 RAVALEMENT |  |  |  | LOT 4 CHARPENTE BOIS |  |  |  | LOT 5 COUVERTURE_ZINGUERIE |  |  |  | LOT 7 MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  | LOT 8 MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  | LOT 9 DOUBLAGE PLAFONDS |  |  |  | LOT 10 REVETEMENT DE SOL SOUPLE |  |  |  | LOT 11 PEINTURE |  |  |  | LOT 12 PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  | LOT 13 ELEC CHAUFFAGE VMC
| JP TP |  |  |  | GTC 16 |  |  |  | LAMEIRA |  |  |  | LASCOUX |  |  |  | LASCOUX |  |  |  | ACTION BOIS |  |  |  | EBENISTERIE CREATION |  |  |  | GAYLOR BRUNET |  |  |  | PEINTURE CHARENTE |  |  |  | GAYLOR BRUNET |  |  |  | SME CONFORT |  |  |  | SARDELEC
| date | HT | TTC |  | date | HT | TTC |  | date | HT | TTC |  | date | HT | TTC |  | date | HT | TTC |  | date | HT | TTC |  | date | HT | TTC |  | date | HT | TTC |  | date | HT | TTC |  | date | HT | TTC |  | date | HT | TTC |  | date | HT | TTC
Cumuls |  | 19500 | 0 | Cumuls |  | 126037.72 | 0 | Cumuls |  | 9050 | 0 | Cumuls |  | 20818.1 | 0 | Cumuls |  | 45523.38 | 0 | Cumuls |  | 45352.07 | 0 | Cumuls |  | 5081.02 | 0 | Cumuls |  | 30593.97 | 0 | Cumuls |  | 30230 | 0 | Cumuls |  | 0 | 0 | Cumuls |  | 8238.03 | 0 | Cumuls |  | 16754.4 | 0
Montant du marché |  | 105365 |  | Montant du marché |  | 126967.72 |  | Montant du marché |  | 9050 |  | Montant du marché |  | 20818.1 |  | Montant du marché |  | 45523.38 |  | Montant du marché |  | 52368.08 |  | Montant du marché |  | 7213.33 |  | Montant du marché |  | 34487.76 |  | Montant du marché |  | 30230 |  | Montant du marché |  | 12971.37 |  | Montant du marché |  | 43977.52 |  | Montant du marché |  | 30734
594--104 | 2024-09-12 | 19500 |  | 548--91 | 2024-08-27 | 22296.5 |  | 842--155 | 2024-12-10 | 6697.8 |  | 824--149 | 2024-12-05 | 13680 |  | 825--149 | 2024-12-05 | 29681.82 |  | 11--80 | 2025-01-21 | 6240.2 |  | 238--51 | 2025-04-04 | 5081.02 |  | 841--155 | 2024-12-10 | 22290.92 |  | 115--21 | 2025-02-07 | 9000 | [5 empty] | 237--51 | 2025-04-04 | 8238.03 |  | 13--88 | 2025-01-24 | 8377.2
|  |  |  | 655--118 | 2024-10-10 | 33975.8 |  | 90--15 | 2025-02-03 | 2352.2 |  | 86--13 | 2025-01-24 | 7138.1 |  | 87--13 | 2025-01-24 | 15841.56 |  | 13--84 | 2025-01-24 | 24055.84 | [5 empty] | 170--35 | 2025-02-25 | 8303.05 |  | 171--35 | 2025-02-25 | 12000 | [9 empty] | 252--55 | 2025-04-08 | 8377.2
|  |  |  | 823--148 | 2024-12-05 | 20613.62 | [13 empty] | 165--31 | 2025-02-24 | 15056.03 | [9 empty] | 313--65 | 2025-04-29 | 9230
|  |  |  | 74--9 | 2025-01-17 | 18829.6
|  |  |  | 75--9 | 2025-01-17 | 19672.7
|  |  |  | 85--13 | 2025-01-24 | 2138
|  |  |  | 314--65 | 2025-04-29 | 8511.5
|  | 85865 |  |  |  | 930 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7016.01 |  |  |  | 2132.31 |  |  |  | 3893.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12971.37 |  |  |  | 35739.49 |  |  |  | 13979.6
Montant du marché |  | 519706.26 | HT
Déjà payé |  | 357178.69
Reste à payer |  | 162527.57